## CRONO
Falta distribuir: | Item | Descrição |  | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[6 empty] | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01
Linha | 1. | REFORMA CRAS OESTE |  | 249684.36 | % Período: | 28.73% | 33.54% | 37.73% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
calculada
Linha | 1.1. | SERVIÇOS INICIAIS |  | 11426.32 | % Período: | 68.57% | 0% | 31.43% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
calculada
Linha | 1.2. | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES |  | 5971.83 | % Período: | 41.63% | 46.68% | 11.69% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
calculada
Linha | 1.3. | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 35239.48 | % Período: | 91.63% | 8.374% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
calculada
Linha | 1.4. | CONTRAPISO |  | 3279.94 | % Período: | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
calculada
Linha | 1.5. | ACABAMENTO E REVESTIMENTO |  | 7270.26 | % Período: | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
calculada
Linha | 1.6. | ESQUADRIAS |  | 3723.46 | % Período: | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
calculada
Linha | 1.7. | PISOS EXTERNOS |  | 48931.35 | % Período: | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
calculada
Linha | 1.8. | COBERTURA |  | 25619.02 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
calculada
Linha | 1.9. | PINTURA |  | 57018 | % Período: | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
calculada
Linha | 1.10. | INSTALAÇÕES HIDROSSSANITÁRIAS |  | 3110.64 | % Período: | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
calculada
Linha | 1.11. | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO |  | 5644.86 | % Período: | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
calculada
Linha | 1.12. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS |  | 1954.63 | % Período: | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
calculada
Linha | 1.13. | PPCI |  | 1194.09 | % Período: | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
calculada
Linha | 1.14. | GRADES E MURETA |  | 22133.08 | % Período: | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
calculada
Linha | 1.15. | COMPLEMENTARES |  | 1787.49 | % Período: | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
calculada
Linha | 1.16. | SERVIÇOS FINAIS |  | 3176.09 | % Período: | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
calculada
Linha | 1.17. | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  | 12203.82 | % Período: | 28.73% | 33.54% | 37.73% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
calculada
| Total: R$ 249.684,36 |  |  |  | %: | 28.73% | 33.54% | 37.73% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | Repasse: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Período: |  | Contrapartida: | 71734.54 | 83746.68 | 94203.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Investimento: | 71734.54 | 83746.68 | 94203.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | %: | 28.73% | 62.27% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | Repasse: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Acumulado: |  | Contrapartida: | 71734.5383 | 155481.2243 | 249684.36 | 249684.36 | 249684.36 | 249684.36 | 249684.36 | 249684.36 | 249684.36 | 249684.36 | 249684.36 | 249684.36
[5 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Investimento: | 71734.5383 | 155481.2243 | 249684.36 | 249684.36 | 249684.36 | 249684.36 | 249684.36 | 249684.36 | 249684.36 | 249684.36 | 249684.36 | 249684.36